АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.10.2024 № 32Р

п. Комсомольский

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 01.10.2024 год

В соответствии с постановлением администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 09.12.2021 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» и постановлением администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 02.12.2013 № 125 (в редакции постановлений от 01.04.2014 № 16, от 24.02.2015 № 26, от 25.01.2017 № 06, от 20.12.2017 № 96, от 12.10.2018 № 74, от 20.06.2019 № 31, от 16.10.2019 № 57, от 30.01.2020 № 04, от 20.02.2020 № 11, от 04.03.2021 №11, от 14.02.2022 № 08, от 28.04.2022 № 15, от 07.11.2022 № 84, от 23.01.2023 № 06, от 14.11.2023 № 61, от 16.01.2024 № 01) «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области»:

1. Утвердить прилагаемый Плана реализации муниципальной программы Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 01.10.2024 год согласно Приложению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения 							В.С. Забалуев

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Комсомольского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 16.10.2024 № 32Р

План реализации муниципальной программы Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

на 01.10.2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) <*> (в соответствии с решением СНД о бюджете района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 26854,43 | 136,18 | 4703,75 | 22014,50 |
|  |  |  | ГРБС | 9141046100000000000 | 26854,43 | 136,18 | 4703,75 | 22014,50 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 8040,68 | 136,18 | 0,0 | 7904,50 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 8040,68 | 136,18 | 0,0 | 7904,50 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3330,50 | 0 | 0 | 3330,50 |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121 | 2150,26 | 0 | 0 | 2155,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010121 | 4,74 | 0 | 0 | 4,74 |
|  |  |  |  | 91401046110192010129 | 651,00 | 0 | 0 | 651,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 107,00 | 0 | 0 | 107,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 5,50 | 0 | 0 | 5,50 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 250,00 | 0 | 0 | 250,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 37,00 | 0 | 0 | 37,00 |
|  |  |  |  | 91401046110192010853 | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Управление резервным фондом администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4494,00 | 0 | 0 | 4294,00 |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242 | 22,80 | 0 | 0 | 16,07 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 241,80 | 0 | 0 | 250,00 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 93,92 | 0 | 0 | 93,92 |
|  |  |  |  | 91401136110290200242 | 3,27 | 0 | 0 | 10,00 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 934,61 | 0 | 0 | 934,61 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 1102,76 | 0 | 0 | 1102,76 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 285,49 | 0 | 0 | 285,49 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 282,80 | 0 | 0 | 282,80 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 |
|  |  |  |  | 91401136110290200244 | 281,03 | 0 | 0 | 281,03 |
|  |  |  |  | 91401136110290200247 | 1500,00 | 0 | 0 | 1500,00 |
|  |  |  |  | 91401136110290200853 | 1,00 | 0 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 136,18 | 136,18 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110351180121 | 94,48 | 94,48 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180129 | 28,50 | 28,50 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 91402036110351180244 | 13,20 | 13,20 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Основное мероприятие "Управление резервным фондом администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области " | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110420570870 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 280,00 | 0 | 0 | 280,00 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 280,00 | 0 | 0 | 280,00 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения. | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 280,00 | 0 | 0 | 280,00 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 |
|  |  |  |  | 91403106120191430244 | 230,00 | 0 | 0 | 230,00 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120220570244 | 6,00 | 0 | 6,00 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 |  | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4982,75 | 0 | 3095,85 | 1886,90 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130000000000 | 4986,07 | 0 | 3095,85 | 1886,90 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4982,75 | 0 | 3095,85 | 1886,90 |
|  |  |  | ГРБС | 91404096130191290244 | 1312,40 | 0 | 0 | 1154,67 |
|  |  |  |  | 91404096130191290244 | 445,60 | 0 | 0 | 600,00 |
|  |  |  |  | 914040961301S8850243 | 3228,07 | 0 | 3095,85 | 132,23 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской област | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 9251,38 | 0 | 1601,90 | 7649,47 |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 9251,38 | 0 | 1601,90 | 7649,47 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1478,72 | 0 | 101,90 | 1376,82 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140194220244 | 666,06 | 0 | 0 | 666,06 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 103,68 | 0 | 0 | 103,68 |
|  |  |  |  | 91405036140194220244 | 3,40 | 0 | 0 | 3,40 |
|  |  |  |  | 91405036140194220247 | 560,00 | 0 | 0 | 560,00 |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 145,58 | 0 | 101,90 | 43,67 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 3983,03 | 0 | 0 | 3983,03 |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140394250244 | 20,70 | 0 | 0 | 20,70 |
|  |  |  |  | 91405036140394250244 | 2347,81 | 0 | 0 | 2347,81 |
|  |  |  |  | 91405036140394250244 | 171,47 | 0 | 0 | 171,47 |
|  |  |  |  | 91405036140394250244 | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 |
|  |  |  |  | 91405036140394250244 | 29,25 |  |  | 29,25 |
|  |  |  |  | 91405036140394250244 | 10,38 |  |  | 10,38 |
|  |  |  |  | 91405036140394250244 | 12,11 |  |  | 12,11 |
|  |  |  |  | 91405036140394250245 | 70,00 | 0 | 0 | 70,00 |
|  |  |  |  | 91405036140394250247 | 1121,31 | 0 | 0 | 1121,31 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 808,57 | 0 | 0 | 808,57 |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140594210244 | 642,15 | 0 | 0 | 642,15 |
|  |  |  |  | 91405026140594210244 | 320,84 | 0 | 0 | 320,84 |
|  |  |  |  | 91405026140594210244 | 123,50 | 0 | 0 | 123,50 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | 914 | 1033,14 | 0 | 0 | 1013,14 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | 91405036140794240244 | 1013,14 | 0 | 0 | 1013,14 |
|  |  |  |  | 91405036140794240244 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятие по софинансированию расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4216,40 | 0 | 0 | 4216,40 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150000000000 | 4216,40 | 0 | 0 | 4216,40 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 2662,80 | 0 | 0 | 2662,80 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150194110540 | 2662,80 | 0 | 0 | 2662,80 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 595,70 | 0 | 0 | 595,70 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150294260244 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 18,30 | 0 | 0 | 18,30 |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 28,96 | 0 | 0 | 28,96 |
|  |  |  |  | 91408016150294260244 | 2,74 | 0 | 0 | 2,74 |
|  |  |  |  | 91408016150294260247 | 515,70 | 0 | 0 | 515,70 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 957,90 | 0 | 0 | 957,90 |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260244 | 903,70 | 0 | 0 | 903,70 |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 54,20 | 0 | 0 | 54,20 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 73,90 | 0 | 0 | 73,90 |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160000000000 | 73,90 | 0 | 0 | 73,90 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 73,90 | 0 | 0 | 73,90 |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 73,90 | 0 | 0 | 73,90 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Забалуев В.С.- глава сельского поселения | х | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Комсомольского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

на 01.10.2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Рамонского муниципального района), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 2.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров" | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.4 | Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно- коммунального хозяйства" | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятие по софинансированию расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Комсомольского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 5.3 | Основное мероприятие "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений" | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 6.1 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Подпрограмма 7 | Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня | Исполнитель | Забалуев В.С. |
| Основное мероприятие 7.1 | Обслуживание муниципального долга | Исполнитель | Забалуев В.С. |